## Timeline 2025
Periode (Bulan/W) | Kegiatan Utama | Modul/Komponen
Maret W12 | Inisialisasi proyek, persiapan CRUD, migrasi & seeder awal | Database, CRUD dasar
Maret W13 | Integrasi Leaflet, perbaikan peta, uji GeoJSON, CRUD Region | Map, GeoJSON, Region
April W15 | Input lokasi di peta, perbaikan route, input GeoJSON teks/file, properti dinamis | Map, GeoJSON
April W16 | Konversi SHP?GeoJSON, CRUD PDF, perapihan z-index & layout peta | SHP/GeoJSON, PDF
April W17 | Multi-layer, tools, pop-up, update/delete GeoJSON, optimasi converter | Map, GeoJSON
April W18 | Kategori CRUD + seeder, relasi kategori-GeoJSON, upload multi-file | Kategori, GeoJSON
Mei W19 | Ordo kategori 1?4, pagination, urutan layer, modal polygon | Kategori, Map
Mei W20 | Penyempurnaan form & pencarian kategori, modifikasi peta/pop-up | Kategori, Map
Mei W21 | Filter sidebar (parent/child), search/dropdown, warna layer, bulk delete | Map, SidebarFilter
Mei W22 | List upload GeoJSON, perbaikan view/filter, seeder kategori tambahan | GeoJSON, Kategori
Juni W23 | Pencarian koordinat | Map
Juni W24 | Perbaikan UI/UX (sidebar, navbar), landing page, view PDF by geojson | UI/UX, PDF
Agustus W32 | Perbaikan edit laporan PDF & landing page news | Report, Landing
Oktober W42 | User management, filter GeoJSON, search region, owner phone, report filters | User, GeoJSON, Report
Oktober W43 | Tab dashboard, kebijakan minimum superadmin | Dashboard, User
Oktober W44 | Main category, updateProperties GeoJSON, filter kategori | GeoJSON, Sidebar
Oktober W45 | Lazy loading GeoJSON, kontrol warna layer, bulk conversion | Dashboard, Map
November W47 | Fullscreen public map, batch fetch, pewarnaan RDTR + seeder | Map, RDTR
November W49 | Layer controls + RTRW categories endpoint | Map, API
Desember W50 | Importer SHP rekom, upload SHP/GeoJSON, rename source group, bulk delete | GeoJSON, Map
Desember W51 | Pagination & search filter peta | Map
Desember W52 | Perbaikan report selection, seeder KKPR OSS & PDF, dokumentasi | Report, Seeder, Docs